# Contrat de travaux - Extension et rénovation de cuisine

Entre les soussignés :

Lamna Bâtiment, 4 rue des Artisans, Valbrise, représentée par Bertrand Sauzède, gérant, ci-après « l'Entreprise »

et

Mme Séverine Moreau et M. Aymeric Moreau, 12 chemin des Vergers, Valbrise, ci-après « le Client »

Il a été convenu ce qui suit.

# Article 1 - Objet

L'Entreprise réalise au domicile du Client une extension de plain-pied de 30 m² et la rénovation de la cuisine existante, conformément au devis DEV-2026-014 indice B du 03/02/2026 annexé au présent contrat.

# Article 2 - Prix

Le prix des travaux est fixé à 37843,00 € HT, soit 44943,60 € TTC, aux taux de TVA indiqués au devis DEV-2026-014 indice B. Il s'agit d'un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable.

# Article 3 - Délais

Les travaux débutent le 23/02/2026. Leur durée est de 12 semaines ; l'achèvement des travaux est prévu le 15/05/2026.

# Article 4 - Échéancier de paiement

Le prix TTC est payé selon l'échéancier suivant :

| N° | Échéance | Pourcentage | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | À la signature du contrat (acompte) | 30 % | 13483,08 € |
| 2 | À l'achèvement de la maçonnerie (dallage et murs) | 30 % | 13483,08 € |
| 3 | À la mise hors d'eau et hors d'air de l'extension | 25 % | 11235,90 € |
| 4 | À la réception des travaux | 10 % | 4494,36 € |
| 5 | Retenue de garantie, libérée un an après la réception des travaux en l'absence de réserves non levées | 5 % | 2247,18 € |
|  | Total | 100 % | 44943,60 € |

L'acompte de 30 %, soit 13483,08 €, est versé à la signature du présent contrat, le 10/02/2026.

# Article 5 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % du prix TTC, soit 2247,18 €, est appliquée. Elle est libérée un an après la réception des travaux en l'absence de réserves non levées.

# Article 6 - Sous-traitance

Les travaux d'électricité (lot 6 et poste 8.3) sont sous-traités à Adatum Électricité, ce que le Client accepte.

# Article 7 - Autorisation d'urbanisme

Le Client déclare avoir obtenu l'autorisation d'urbanisme nécessaire (déclaration préalable de travaux).

# Article 8 - Assurances

L'Entreprise déclare être titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une assurance de responsabilité décennale en cours de validité.

# Article 9 - Modifications

Toute modification des travaux fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

Fait à Valbrise, le 10/02/2026, en deux exemplaires originaux.

Annexe : devis DEV-2026-014 indice B du 03/02/2026.

| Pour l'Entreprise | Le Client |
| --- | --- |
| Lamna Bâtiment Bertrand Sauzède, gérant Lu et approuvé, signé le 10/02/2026 | Séverine Moreau Aymeric Moreau Lu et approuvé, signé le 10/02/2026 |