# Compte rendu de la réunion de préparation n°1

Objet : Préparation des travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire du Bourg (marché notifié le 30/03/2026).

Date de la réunion : 16/04/2026 à 14:00

Lieu : école élémentaire du Bourg, Montferrine

Rédigé par : Inès Roux, conductrice de travaux, Lamna Bâtiment

| Nom | Organisation | Fonction | Présent | Excusé | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agnès Vautrelle | Commune de Montferrine | Directrice générale des services | x |  | x |
| Inès Roux | Lamna Bâtiment | Conductrice de travaux | x |  | x |
| Bertrand Sauzède | Lamna Bâtiment | Gérant | x |  | x |
| Damien Pradère | Adatum Électricité | Électricien | x |  | x |
| Erwan Gouzelin | VanArsdel Menuiseries | Responsable planification |  |  | x |

# 1. Points examinés

Calendrier : travaux du 06/07/2026 au 28/08/2026 pendant les vacances scolaires ; réception le 28/08/2026, avant la rentrée du 01/09/2026.

Fenêtres aluminium : commande BC-2026-021 passée à VanArsdel Menuiseries le 02/04/2026 ; livraison prévue le 06/07/2026.

Base vie et stockage dans la cour ; accès des livraisons par la rue de l'École.

Sous-traitants déclarés à l'acte d'engagement, avec paiement direct : Adatum Électricité (éclairage) et Litware Plomberie (bloc sanitaire).

Accueil de loisirs d'été : la commune précisera les dates d'occupation du préau et de la cantine.

# 2. Décisions

D1 - Remise du PPSPS au plus tard le 24/04/2026.

D2 - Réunions de chantier chaque jeudi à 9h00 à partir du 09/07/2026.

D3 - Visite de relevés des plafonds le 22/04/2026 avec les services techniques de la commune.

# 3. Actions

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Communiquer les dates de l'accueil de loisirs d'été. | Agnès Vautrelle | 24/04/2026 |
| Transmettre le PPSPS. | Inès Roux | 24/04/2026 |
| Transmettre les fiches techniques des luminaires. | Damien Pradère | 15/05/2026 |

# 4. Prochaine réunion

Réunion de préparation n°2 le 21/05/2026 à 14h00, en mairie.