# Compte rendu de chantier n°12

Opération : Marché de travaux - Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur et menuiseries des parties communes, 8 avenue des Glycines, Valbrise

Date de la réunion : 26/03/2026 à 09:00

Lieu : résidence Les Nacrines, local commun du hall A

Rédigé par : Hélène Vasseroux, architecte (Atelier Fabrikam, maître d'œuvre)

| Nom | Organisation | Fonction | Présent | Excusé | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clarisse Monfreuil | Proseware Gestion | Gestionnaire de copropriété | x |  | x |
| Hélène Vasseroux | Atelier Fabrikam | Architecte | x |  | x |
| Yohan Delbreil | Lamna Bâtiment | Conducteur de travaux | x |  | x |
| Sébastien Quintard | Lamna Bâtiment | Chef d'équipe façade | x |  | x |
| Damien Pradère | Adatum Électricité | Électricien | x |  | x |
| Bertrand Sauzède | Lamna Bâtiment | Gérant |  |  | x |

# 1. Avancement des travaux

Lot 1 : échafaudages maintenus jusqu'aux opérations préalables à la réception ; repli à partir du 13/04/2026.

Lot 2 : ravalement terminé sur les quatre façades.

Lot 3 : isolation thermique par l'extérieur terminée sur les façades nord et ouest ; finitions des tableaux en cours.

Lot 4 : fenêtres aluminium des cages d'escalier posées (repères C1 à C12). Portes d'entrée aluminium des halls A et B : livraison par VanArsdel Menuiseries prévue le 15/04/2026 (commande BC-2026-005).

Lot 5 : avancement 90 % ; repose des platines d'interphone du hall A à terminer.

OS n°1 : reprise des 18 nez de balcons terminée le 20/03/2026.

# 2. Décisions

D1 - Opérations préalables à la réception le 01/04/2026 à 9h00, en présence du maître d'ouvrage.

D2 - Réception des travaux fixée au 03/04/2026, date d'achèvement contractuelle après l'OS n°1 (prolongation de 7 jours).

D3 - Si les portes d'entrée des halls ne sont pas posées le 03/04/2026, elles feront l'objet d'une réserve ; les portes existantes restent en place jusqu'à leur remplacement.

# 3. Actions

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Transmettre au maître d'ouvrage l'attestation de vigilance à jour du sous-traitant Adatum Électricité. | Yohan Delbreil | 01/04/2026 |
| Terminer la repose des platines d'interphone du hall A. | Damien Pradère | 31/03/2026 |
| Informer les copropriétaires de la date de réception. | Clarisse Monfreuil | 30/03/2026 |

# 4. Prochaine réunion

Opérations préalables à la réception le 01/04/2026 à 9h00, sur place.