## Situation
Poste | Désignation | Montant HT | Avancement cumulé | Montant cumulé HT
1.1 | Lot 1 - Échafaudages de façade, base vie et protections des abords | 14600 | 100 % | 14600
2.1 | Lot 2 - Nettoyage, traitement des fissures et peinture minérale des quatre façades | 38450 | 100 % | 38450
3.1 | Lot 3 - Façades nord et ouest : isolant 140 mm, sous-enduit armé et enduit de finition | 92400 | 100 % | 92400
4.1 | Lot 4 - Fenêtres aluminium des cages d'escalier (repères C1 à C12) | 13800 | 100 % | 13800
4.2 | Lot 4 - Portes d'entrée aluminium des halls A et B | 8600 | 0 % | 0
5.1 | Lot 5 - Dépose et repose des luminaires de façade et des platines d'interphone | 9800 | 90 % | 8820
OS1.1 | Reprise de nez de balcon : purge des bétons, passivation des armatures et reconstitution au mortier de réparation | 6840 | 100 % | 6840
Total |  | 184490 |  | 174910

## Récapitulatif
Libellé | Montant
Opération | Marché de travaux - Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur et menuiseries des parties communes, 8 avenue des Glycines, Valbrise
Maître d'ouvrage | Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Nacrines, représenté par Proseware Gestion
Maître d'œuvre | Atelier Fabrikam
Situation | Situation n°4 au 31/03/2026
Établie par | Yohan Delbreil, conducteur de travaux, Lamna Bâtiment
Montant du marché HT | 177650
OS n°1 du 16/02/2026 HT | 6840
Montant total du marché HT | 184490
Travaux cumulés HT au 31/03/2026 | 174910
Situations précédentes HT (n°1 à n°3) | 148320
Montant de la situation n°4 HT | 26590
TVA 10 % | 2659
Montant de la situation n°4 TTC | 29249
Retenue de garantie 5 % du TTC | 1462.45
Net à payer TTC | 27786.55
Retenue de garantie cumulée (situations n°1 à n°4) | 9620.05
Reste à facturer HT | 9580

## Sous-traitance
Sous-traitant | Objet | Montant du sous-traité HT | Situation du sous-traitant | Date | Montant cumulé HT | Avancement | Observations
Adatum Électricité | Lot 5 - Équipements électriques de façade | 8400 | Situation de sous-traitance n°2 | 2026-03-31 | 7560 | 90 % | Sous-traitant accepté et conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage le 08/01/2026 (déclaration de sous-traitance du 12/12/2025)