## Réserves
N° | Localisation | Désignation | Lot | Entreprise | État | Levée le | Observations
R01 | Façade nord, 2e étage | Faïençage de l'enduit sur 3 m² | Lot 2 | Lamna Bâtiment | Levée | 2026-04-08
R02 | Façade ouest, balcon du 3e étage | Fissure sur le nez de balcon repris (OS n°1) | OS n°1 | Lamna Bâtiment | Non levée |  | Intervention prévue le 17/04/2026
R03 | Façade ouest, pied de façade | Profilé de départ de l'isolant déformé sur 2 m | Lot 3 | Lamna Bâtiment | Levée | 2026-04-09
R04 | Façade sud | Joint de fractionnement de l'enduit à reprendre | Lot 2 | Lamna Bâtiment | Levée | 2026-04-14
R05 | Hall A | Platine d'interphone mal fixée | Lot 5 | Adatum Électricité | Levée | 2026-04-10
R06 | Halls A et B | Portes d'entrée aluminium non posées (portes existantes maintenues) | Lot 4 | Lamna Bâtiment | Non levée |  | Fourniture VanArsdel Menuiseries : livraison reportée au 18/05/2026 (courriel du 08/04/2026)
R07 | Hall A | Traces de peinture sur le carrelage | Lot 2 | Lamna Bâtiment | Non levée |  | Réserve ajoutée à la main au procès-verbal ; nettoyage prévu le 16/04/2026
Réserves levées |  |  |  |  | 4
Réserves non levées |  |  |  |  | 3
Document | Liste des réserves au 14/04/2026
Établi par | Yohan Delbreil, conducteur de travaux, Lamna Bâtiment
Observations | Réception prononcée avec réserves le 03/04/2026 (procès-verbal signé).