## Marchés
Code chantier | Chantier | Client | Type de marché | Marché initial HT | Avenants et OS HT | Montant total HT | TVA | Montant total TTC | Retenue de garantie
moreau | Chantier Moreau | Famille Moreau | Marché privé (particulier) | 37843 | 1940 | 39783 | 7488.6 | 47271.6 | 5 % (dernière échéance, un an après la réception)
nacrines | Résidence Les Nacrines | Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Nacrines | Marché privé (copropriété) | 177650 | 6840 | 184490 | 18449 | 202939 | 5 % du TTC de chaque situation
ecole-montferrine | École de Montferrine | Commune de Montferrine | Marché public | 87440 | 0 | 87440 | 17488 | 104928 | 5 % de chaque acompte

## Factures
Code chantier | N° facture | Date | Objet | Montant HT | TVA | Montant TTC | Retenue de garantie | Net à payer TTC | Statut
nacrines | FC-2025-118 | 2025-12-31 | Situation n°1 | 31280 | 3128 | 34408 | 1720.4 | 32687.6 | Payée le 29/01/2026
nacrines | FC-2026-004 | 2026-01-30 | Situation n°2 | 58370 | 5837 | 64207 | 3210.35 | 60996.65 | Payée le 27/02/2026
moreau | FC-2026-009 | 2026-02-10 | Acompte de 30 % à la signature du contrat | 11352.9 | 2130.18 | 13483.08 | 0 | 13483.08 | Payée le 10/02/2026
nacrines | FC-2026-013 | 2026-02-27 | Situation n°3 | 58670 | 5867 | 64537 | 3226.85 | 61310.15 | Payée le 27/03/2026
nacrines | FC-2026-022 | 2026-03-31 | Situation n°4 | 26590 | 2659 | 29249 | 1462.45 | 27786.55 | Visée par le maître d'œuvre le 03/04/2026, échéance le 30/04/2026
Document | Suivi de facturation clients au 10/04/2026
Tenu par | Maëlle Tournadre, assistante administrative et comptable