## Planning
Tâche | Désignation | Poste | Intervenant | Début | Fin | Avancement | Observations
T01 | Période de préparation | - | Lamna Bâtiment | 2026-03-30 | 2026-07-03 | 10 % | Marché notifié le 30/03/2026
T02 | Commande des fenêtres aluminium | 3 | Lamna Bâtiment | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 100 % | Commande BC-2026-021
T03 | Livraison des fenêtres aluminium | 3 | VanArsdel Menuiseries | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 % | Livraison prévue en semaine 28
T04 | Installation et protections du site | 1 | Lamna Bâtiment | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 %
T05 | Dépose des menuiseries existantes | 2 | Lamna Bâtiment | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 0 %
T06 | Pose des fenêtres aluminium | 3 | Lamna Bâtiment | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 0 %
T07 | Rénovation du bloc sanitaire | 6 | Litware Plomberie | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 0 % | Sous-traitant
T08 | Isolation et faux plafonds des classes | 4 | Lamna Bâtiment | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 0 %
T09 | Éclairage LED | 5 | Adatum Électricité | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 0 % | Sous-traitant
T10 | Peinture des classes | 7 | Lamna Bâtiment | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 0 %
T11 | Nettoyage et repli | - | Lamna Bâtiment | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 0 %
T12 | Opérations préalables à la réception | - | Lamna Bâtiment et la commune | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 %
T13 | Réception des travaux | - | Lamna Bâtiment et la commune | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0 % | Avant la rentrée scolaire du 01/09/2026
Document | Planning des travaux d'été PLN-2026-007 indice A du 10/04/2026
Chantier | Rénovation énergétique de l'école élémentaire du Bourg, rue de l'École, Montferrine
Établi par | Inès Roux, conductrice de travaux, Lamna Bâtiment
Avancement au | 2026-04-10
Observations | Vacances scolaires d'été du 04/07/2026 au 31/08/2026 ; rentrée le 01/09/2026.