## Planning
Tâche | Désignation | Lot | Intervenant | Début | Fin | Avancement | Observations
T01 | Installation de chantier | 1 | Lamna Bâtiment | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 100 %
T02 | Terrassement | 2 | Lamna Bâtiment | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 100 %
T03 | Fondations | 2 | Lamna Bâtiment | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 100 %
T04 | Dallage | 3 | Lamna Bâtiment | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 100 % | Dalle coulée le 12/03/2026
T05 | Élévation des murs | 3 | Lamna Bâtiment | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 20 %
T06 | Charpente, couverture et fenêtre de toit | 4 et avenant n°1 | Lamna Bâtiment | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0 %
T07 | Livraison des menuiseries | 5 | VanArsdel Menuiseries | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 % | Commande BC-2026-009
T08 | Pose des menuiseries | 5 | Lamna Bâtiment | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 0 %
T09 | Électricité 1er œuvre | 6 | Adatum Électricité | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 0 %
T10 | Ouverture du mur existant (baie de liaison) | 3 | Lamna Bâtiment | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 0 %
T11 | Isolation et plâtrerie | 7 | Lamna Bâtiment | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0 %
T12 | Cuisine : dépose et plomberie | 8 | Lamna Bâtiment | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0 %
T13 | Électricité 2nd œuvre | 6 et 8 | Adatum Électricité | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 0 %
T14 | Carrelage et faïence | 7 et 8 | Lamna Bâtiment | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0 %
T15 | Pose des meubles de cuisine | 8 | Lamna Bâtiment | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0 %
T16 | Finitions et nettoyage | - | Lamna Bâtiment | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 %
T17 | Réception des travaux | - | Lamna Bâtiment et clients | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 %
Document | Planning et suivi des achats PLN-2026-003 indice A du 17/03/2026
Établi par | Inès Roux, conductrice de travaux, Lamna Bâtiment
Avancement au | 2026-03-17

## Achats
N° commande | Date | Fournisseur | Objet | Commandé HT | Facturé HT | Statut
BC-2026-008 | 2026-02-12 | Adatum Électricité | Sous-traitance électricité (extension et cuisine) | 2390 | 0 | Intervention à partir du 07/04/2026
BC-2026-009 | 2026-02-16 | VanArsdel Menuiseries | Menuiseries extérieures F1, F2 et F3 | 3320 | 996 | Acompte de 30 % facturé ; livraison prévue le 30/03/2026
BC-2026-010 | 2026-02-18 | Zava Matériaux | Béton, aciers, hérisson et isolant (fondations et dallage) | 4386.5 | 4386.5 | Livré et facturé (FA-2026-0174)
BC-2026-012 | 2026-03-02 | Zava Matériaux | Blocs béton, mortier, aciers et linteau (murs) | 1484.8 | 1484.8 | Livré le 13/03/2026, facture FA-2026-0217
BC-2026-013 | 2026-03-09 | Zava Matériaux | Bois de charpente, tuiles et zinguerie | 2964 | 0 | Livraison prévue le 27/03/2026
BC-2026-016 | 2026-03-11 | Zava Matériaux | Fenêtre de toit 78 x 98 cm et raccord (avenant n°1) | 612 | 0 | Livraison prévue le 27/03/2026
Total commandé (HT) |  |  |  | 15157.3
Achats facturés à date (HT) |  |  |  |  | 6867.3