# Compte rendu de chantier n°3

Date de la réunion : 24/03/2026 à 08:30

Lieu : chantier Moreau, 12 chemin des Vergers, Valbrise

Rédigé par : Inès Roux, conductrice de travaux (Lamna Bâtiment)

| Nom | Organisation | Fonction | Présent | Excusé | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Séverine Moreau | Famille Moreau | Cliente | x |  | x |
| Aymeric Moreau | Famille Moreau | Client | x |  | x |
| Inès Roux | Lamna Bâtiment | Conductrice de travaux | x |  | x |
| Mathis Ancelin | Lamna Bâtiment | Chef d'équipe maçonnerie | x |  | x |
| Damien Pradère | Adatum Électricité | Électricien | x |  | x |
| Bertrand Sauzède | Lamna Bâtiment | Gérant |  | x | x |
| Erwan Gouzelin | VanArsdel Menuiseries | Responsable planification |  |  | x |

# 1. Avancement des travaux

Dallage terminé : dalle coulée le 12/03/2026.

Élévation des murs : avancement 70 %.

Charpente et couverture à partir du 30/03/2026 ; la fenêtre de toit de l'avenant n°1 (signé le 10/03/2026) est posée avec la couverture.

Électricité : passage des gaines de l'extension prévu du 07/04 au 10/04/2026.

# 2. Menuiseries extérieures

VanArsdel Menuiseries a annoncé par courriel du 18/03/2026 le report de la livraison des menuiseries (commande BC-2026-009) du 30/03/2026 au 20/04/2026. Pose prévue du 21/04 au 23/04/2026.

# 3. Décisions

D1 - Fermeture provisoire des baies par panneaux bois le 07/04/2026, pour permettre l'isolation de l'extension à partir du 13/04/2026.

D2 - Rénovation de la cuisine avancée : dépose et plomberie du 07/04 au 10/04/2026, avec l'accord des clients.

D3 - Ouverture du mur existant reportée après la pose des menuiseries, du 27/04 au 29/04/2026.

D4 - Date de réception des travaux maintenue au 15/05/2026.

# 4. Actions

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Mettre à jour le planning PLN-2026-003 (indice B). | Inès Roux | 27/03/2026 |
| Vérifier la facture Zava Matériaux FA-2026-0217 au regard du bon de livraison du 13/03/2026 avant paiement. | Bertrand Sauzède | 31/03/2026 |
| Confirmer l'intervention d'électricité du 07/04/2026. | Damien Pradère | 31/03/2026 |
| Vider les meubles de la cuisine. | Famille Moreau | 03/04/2026 |

# 5. Prochaine réunion

Réunion de chantier n°4 le 07/04/2026 à 08:30, sur le chantier.