# Ordre de service n°1

Opération : Marché de travaux - Ravalement avec isolation thermique par l'extérieur et menuiseries des parties communes, 8 avenue des Glycines, Valbrise

Marché : marché de travaux du 20/11/2025

Maître d'ouvrage : Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Nacrines, représenté par Proseware Gestion

Maître d'œuvre : Hélène Vasseroux, architecte, Atelier Fabrikam

Entrepreneur : Lamna Bâtiment

Objet : Travaux supplémentaires : reprise des nez de balcons dégradés.

# 1. Constat

Lors de la réunion de chantier n°6 du 12/02/2026, 18 nez de balcons présentant des armatures apparentes ont été constatés sur les façades nord et ouest après la pose des échafaudages.

# 2. Travaux ordonnés

| Réf. | Désignation | Qté | U | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS1.1 | Reprise de nez de balcon : purge des bétons, passivation des armatures et reconstitution au mortier de réparation | 18 | u | 380,00 € | 6840,00 € |
|  | Total HT |  |  |  | 6840,00 € |
|  | TVA 10 % |  |  |  | 684,00 € |
|  | Total TTC |  |  |  | 7524,00 € |

# 3. Incidence sur le prix et le délai

Le montant du marché est porté de 177650,00 € HT à 184490,00 € HT, soit 202939,00 € TTC.

Le délai d'exécution est prolongé de 7 jours calendaires : l'achèvement des travaux est reporté du 27/03/2026 au 03/04/2026.

| Le maître d'œuvre | Le maître d'ouvrage | L'entrepreneur |
| --- | --- | --- |
| Atelier Fabrikam Hélène Vasseroux Émis le 16/02/2026 | Proseware Gestion Clarisse Monfreuil Contresigné le 16/02/2026 | Lamna Bâtiment Bertrand Sauzède Reçu et accepté le 17/02/2026 |