## Équipes
Semaine | Début | Fin | Salarié | Fonction | Code chantier | Chantier | Tâche
15 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Mathis Ancelin | Chef d'équipe maçonnerie | moreau | Chantier Moreau | Fermeture provisoire des baies, puis cuisine : dépose et plomberie
15 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Kévin Rabaste | Maçon | moreau | Chantier Moreau | Fermeture provisoire des baies, puis cuisine : dépose et plomberie
15 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Anthony Lescoffier | Plaquiste | moreau | Chantier Moreau | Cuisine : dépose
15 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Sébastien Quintard | Chef d'équipe façade | nacrines | Résidence Les Nacrines | Levée des réserves R01 et R03
15 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Nordine Saadaoui | Façadier | nacrines | Résidence Les Nacrines | Levée des réserves R01 et R03
16 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Mathis Ancelin | Chef d'équipe maçonnerie | moreau | Chantier Moreau | Isolation et plâtrerie de l'extension (tâche T11)
16 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Mathis Ancelin | Chef d'équipe maçonnerie | nacrines | Résidence Les Nacrines | Levée de la réserve R02 : reprise du nez de balcon du 3e étage
16 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Kévin Rabaste | Maçon | moreau | Chantier Moreau | Isolation et plâtrerie de l'extension (tâche T11)
16 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Anthony Lescoffier | Plaquiste | moreau | Chantier Moreau | Isolation et plâtrerie de l'extension (tâche T11)
16 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Sébastien Quintard | Chef d'équipe façade | nacrines | Résidence Les Nacrines | Levée des réserves R04 et R07, repli des échafaudages
16 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Nordine Saadaoui | Façadier | nacrines | Résidence Les Nacrines | Levée des réserves R04 et R07, repli des échafaudages
17 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Mathis Ancelin | Chef d'équipe maçonnerie | moreau | Chantier Moreau | Réception des menuiseries le 20/04, puis pose
17 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Kévin Rabaste | Maçon | moreau | Chantier Moreau | Réception des menuiseries le 20/04, puis pose
17 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Anthony Lescoffier | Plaquiste | moreau | Chantier Moreau | Isolation et plâtrerie de l'extension (tâche T11)
17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Sébastien Quintard | Chef d'équipe façade | nacrines | Résidence Les Nacrines | Repli des installations
17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Nordine Saadaoui | Façadier | nacrines | Résidence Les Nacrines | Repli des installations
Document | Planning des équipes - semaines 15 à 17, établi le 03/04/2026
Établi par | Inès Roux, conductrice de travaux
Observations | Lundi 06/04/2026 férié (lundi de Pâques).